| п/п | Наименование |  | Стоимость услуг | Сроки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Землеустроительные работы по выделению з/у в кол-ве 4 шт. «Геостройком» |  | 6 500 000 | июль-сентябрь 2009г. |  |
| 2. | Согласование раздела з/у с МО РФ. |  | 2 500 000 | июль-август 2009г. |  |
| 3. | Согласование площади з/у с Администрацией Всеволожского района |  | 4 500 000 | июль-сентябрь 2009г. |  |
| 4. | Сопровождение проекта КА «С.В.» |  | 2 430 000 | июль 2009г.- март 2010г. | 9 мес.*270 000 |
| 5. | ТУ по ЛО | Рассмотрение заявления на приватизацию (2 з/у) | 3 000 000 | сентябрь-октябрь 2009г. |  |
|  |  | Выдача нужных отказов |  |  |  |
| 6. | Рассмотрение исковых заявлений в Арбитраже (2 шт.) |  | 3 500 000 | октябрь 2009г.- январь 2010г. | 2-3 инстанции |
| 7. | Позиция МО РФ в Арбитраже |  | 10 000 000 | октябрь 2009г.- январь 2010г |  |
| 8. | ТУ по ЛО | Заключение договоров купли-продажи з/у | 12 000 000 | февраль 2010г. |  |
| 9. | Выкупная стоимость з/у (2 шт.) (179,46 га +10,17 га) |  | 49 473 517 | февраль 2010г. | Земли населенных пунктов |
| 10. | Регистрация договоров купли-продажи з/у в ФРС. |  | 100 000 | март 2010г. |  |
|  | ИТОГО |  | 94 003 517 |  | 189,63 га |